## Slide 1
LAI: Lei de Acesso à Informação
INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS
2026
Atualizado até 27/05/2026

## Slide 2
CONTRATOS
EDITAL | ÁREA | OBJETO/ESCOPO | EMPRESA CONTRATADA | QUANTITATIVO (Municípios) | PREÇO UNITÁRIO (Médio por município) | VALOR TOTAL CONTRATADO (Valor do Edital) | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | SITUAÇÃO ATUAL | PERCENTUAL CONCLUIDO
LICITAÇÃO 01/2025 | Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Lagarto, Laranjeiras, Itaporanga, Estância, Carmópolis, Rosário do Catete | Execução dos serviços de engenharia, conservação e ligação de clientes na Rede de Distribuição de Gás Natural construídas em aço carbono de DN 8”, 6”, 4”, 3”, 2”, 3/4", 1/2" e 1", API 5L, Gr B, Sch 40 e 80, revestidos externamente e em polietileno de alta densidade - PEAD, nas especificações PE80 ou PE100, DN 32mm, 63mm, 75mm, 90mm e 110mm, no Estado de Sergipe em conformidade com o ANEXO Q4 - “Memorial Descritivo” e demais anexos. | K2 EMPREENDIMENTOS | 9 | R$ 485.861,33 | R$ 4.372.752,00 | 05/06/2025 | 05/06/2027 | EM ANDAMENTO | 45%
LICITAÇÃO 02/2025 | Aracaju e Barra dos Coqueiros | Execução dos serviços de construção e montagem de ramais para o adensamento da rede de distribuição de gás natural, em tubos de aço carbono e de PEAD nas especificações PE80 ou PE100, no diâmetro nominal de 32mm, 63mm e 110mm e aço carbono de DN 8”, 6”, 4”, 3”, 2”, 3/4", 1/2" e 1", API 5L, Gr B, Sch 40 e 80, revestidos externamente, no Estado de Sergipe | HIDRO GAS INSTALACOES HIDRAULICAS E DE GAS LTDA | 2 | R$ 2.750.000,00 | R$ 5.500.000,00 | 07/10/2025 | 01/11/2026 | EM ANDAMENTO | 58%
LICITAÇÃO 01/2024 | Barra dos Coqueiros | Execução de serviços de construção do acesso viário e plataforma da estação de medição ENEVA/SERGAS, em conformidade com o ANEXO Q4 - “Memorial Descritivo” e demais anexos. | ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 1 | R$ 1.176.449,97 | R$ 1.176.449,97 | 22/10/2024 | 20/04/2025 | CONCLUÍDO | 100%