{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OBRAS"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBRAS","index":0,"n_rows":8,"n_cols":22,"rows_kept":8,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"EDITAL","ÁREA","OBJETO/ESCOPO","EMPRESA CONTRATADA","QUANTITATIVO (Municípios)","PREÇO UNITÁRIO (Média por município)","VALOR TOTAL CONTRATADO (Valor do Edital)","DATA DE INÍCIO","DATA DE CONCLUSÃO","SITUAÇÃO ATUAL","PERCENTUAL CONCLUIDO"]
[{"$nulls":11},"LICITAÇÃO 01/2025","Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Lagarto, Laranjeiras, Itaporanga, Estância, Carmópolis, Rosário do Catete","Execução dos serviços de engenharia, conservação e ligação de clientes na Rede de Distribuição de Gás Natural construídas em aço carbono de DN 8”, 6”, 4”, 3”, 2”, 3/4\", 1/2\" e 1\", API 5L, Gr B, Sch 40 e 80, revestidos externamente e em polietileno de alta densidade - PEAD, nas especificações PE80 ou PE100, DN 32mm, 63mm, 75mm, 90mm e 110mm, no Estado de Sergipe em conformidade com o ANEXO Q4 - “Memorial Descritivo” e demais anexos.","K2 EMPREENDIMENTOS",9,{"v":485861.3333333333,"d":"R$ 485,861.33"},{"v":4372752,"d":"R$ 4,372,752.00"},"2025-06-05","2027-06-05","EM ANDAMENTO",{"v":0.45,"d":"45%"}]
[{"$nulls":11},"LICITAÇÃO 02/2025","Aracaju e Barra dos Coqueiros","Execução dos serviços de construção e montagem de ramais para o adensamento da rede de distribuição de gás natural, em tubos de aço carbono e de PEAD nas especificações PE80 ou PE100, no diâmetro nominal de 32mm, 63mm e 110mm e aço carbono de DN 8”, 6”, 4”, 3”, 2”, 3/4\", 1/2\" e 1\", API 5L, Gr B, Sch 40 e 80, revestidos externamente, no Estado de Sergipe","HIDRO GAS INSTALACOES HIDRAULICAS E DE GAS LTDA",2,{"v":2750000,"d":"R$ 2,750,000.00"},{"v":5500000,"d":"R$ 5,500,000.00"},"2025-10-07","2026-11-01","EM ANDAMENTO",{"v":0.5833,"d":"58%"}]
[{"$nulls":11},"LICITAÇÃO 01/2024","Barra dos Coqueiros","Execução de serviços de construção do acesso viário e plataforma da estação de medição ENEVA/SERGAS, em conformidade com o ANEXO Q4 - “Memorial Descritivo” e demais anexos.","ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA",1,{"v":1176449.97,"d":"R$ 1,176,449.97"},{"v":1176449.97,"d":"R$ 1,176,449.97"},"2024-10-22","2025-04-20","CONCLUÍDO",{"v":1,"d":"100%"}]