## HISTORICO REVISÃO
MATRIZ DE RISCOS - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇO CARBONO
CHECK LIST CONTRATOS DE MANUTENÇÃO - GERAL
COLUNAS PARA LICITAÇÃO / CONTRATOS DE MANUTENÇÃO - ANEXO Q16
| RISCO: | GRUPO: | CONSEQUENCIA | RISCO | RESPONSABILIDADES: |  | SUGESTÕES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO: | AÇÕES NA OCORRÊNCIA DO EVENTO: | OBS:
[5 empty] | CONTRATADO | CONTRATANTE
INICIAMOS AQUI EM 20/02 | 1 | CLIMA | ATRASO NO INÍCIO, NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE OU PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. | INTEMPERIES. | X |  | CONTEMPLAR ESTE ITEM NO EDITAL. E CONTRATO. IDENTIFICAR HISTORICO DE FENÔMENOS DA NATUREZA PARA CONTEMPLAR NO PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO. REALOCAÇÃO DO SERVIÇO PARA OUTRAS REGIÕES, REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇO PARA ATIVIDADES QUE POSSAM SER REALIZADAS DE FORMA SEGURA E ABRIGADA, INCLUIR VERBA DE DISPONIBILIDADE NO CONTRATO PARA CUSTOS INDIRETOS.. | REGISTRAR OS DIAS DE ENTEMPÉRIES. REPLANEJAR OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E ADITAR PRAZO DO CONTRATO SE NECESSÁRIO.
dúvida no entendimento / necessidade do item - EXCLUIR ITEM | 2 | JURÍDICO | INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM VIGOR. | INTERRUPÇÃO DO CONTRATO VIGENTE POR OUTRA EMPRESA CAUSANDO PARALIZAÇÃO DO CONTRATO EM ANDAMENTO. |  | X | AVALIAR SE AS EXIGENCIAS CONTRATUAIS E SUAS COMPROVAÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | ACOMPANHAR PROCESSO JUNTO A ÁREA JURÍDICA. SENDO POSSIVEL, REALIZAR CONTRATAÇÕES SEGMENTADAS (PINTURA, CAPINAGEM, ETC.).
OK | 3 | LICENÇAS | APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU PAGAMENTO DE MULTAS POR ORGÃOS COMPETENTES. | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E/OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, FALTA DE ART DO CONTRATO, DESCARTE DOS RESIDUOS EM LOCAL NÃO AUTORIZADO, CONTAMINAÇÃO DO SOLO E/OU CORPOS D'ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO E/OU DESCARTE IRREGULAR DE PRODUTOS QUÍMICOS, ETC.. | X |  | COBRAR DO CONTRATADO A LICENÇA/ANUÊNCIA/AUTORIZAÇÃO DOS ORGÃOS ENVOLVIDOS EM TEMPO HÁBIL DE ESTAREM DISPONIBILIZADAS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA INICIO DOS SERVIÇOS. EXIGIR DO CONTRATANTE, QDO APLICÁVEL, MANIFESTO DE RESIDUOS DE TRANSPORTE E DESTINO FINAL. INCLUIR NO CONTRATO EXIGENCIAS RELACIONADAS A DESCARTE DE RESIDUOS QDO APLICÁVEL. | SOLICITAR COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA PELO CONTRATADO E/OU CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PELO MESMO.
juntar os itens 4 e 5 | 4 | LICENÇAS | ATRASO NO INICIO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | FALTA DAS LICENÇAS DAS PREFEITURAS, COMPANHIA DE TRÂNSITO, POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE PROPRIEDADE PARTICULAR; ETC. | X (OUTRAS) | X (MSGÁS e BAHIAGÁS) | MONITORAR/COBRAR DO CONTRATADO AS LICENÇAS DOS ORGÃOS ENVOLVIDOS, EM TEMPO HÁBIL DE ESTAREM DISPONIVEIS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA INICIO DOS SERVIÇOS. | AVALIAR A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO E SE FOR O CASO, APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO. NÃO EMITIR AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) NA FALTA DA LICENÇA.
| 5 | LICENÇAS | PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS (PREFEITURAS, ORGÃOS DE TRÂNSITO, ORGÃO AMBIENTAL, DNIT, DER, ETC.). | X |  | ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO TOTAL DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS (CONDICIONANTES, REQUISITOS DE AUTORIZAÇÕES DO DER, IPHAN, ETC.). | APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO E EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
OK | 6 | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | NÃO INICIO, ATRASO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ETC. DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO. INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS, ETC. |  | X | REALIZAR E ACOMPANHAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO/ENTREGA DE MATERIAIS E DISPONIBILIDADE DESTES PARA ATENDIMENTO DE ROTINA E EMERGENCIAL. AVALIAR INCLUSÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO CONTRATO CASO A CONTRATANTE NÃO POSSUA ESTES ITENS QDO DA NECESSIDADE DE USO (OBS ESTESITENS SÓ PODEM SER ADQUIRIDOS COM APROVAÇÃO DA CONTRATANTE). | NÃO ASSINAR CONTRATO E/OU EMITIR O.S. NA FALTA DE MATERIAL.
NOVO ITEM INCLUIDO |  | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | NÃO INICIO, ATRASO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ETC. DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO. INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS, ETC. | X |  | AVALIAR DISPONIBILIDADE (ESTOQUE MÍNIMO) DESTES PARA ATENDIMENTO DE ROTINA E EMERGENCIAL. O CONTRATADO DEVE POSSUIR EQUIPAMENTOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E POSSUIR RÁPIDA RESPOSTA CASO SEJA NECESSSÁRIA MANUTENÇÃO CORRETIVA . EXIGIR DA CONTRATADA A APRESENTAÇÃO DOS CHECK LIST E PLANOS DE MANUTENÇÃO | NÃO ASSINAR CONTRATO E/OU EMITIR O.S. NA FALTA DE MATERIAL.
OK | 7 | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS PELO CONTRATADO, QUE NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL PELO CONTRATANTE. | MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS E CONTRATUAIS. | X |  | REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMO: FAZER AVALIAÇÃO COM CHECK LIST NA FASE MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA (SÓ REALIZAR PAGAMENTO DESTA FASE SE CHECK LIST ESTIVER OK) E DURANTE CONTRATO A FIM DE AVALIAR MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS, PROVAÇÃO PRÉVIA E DOS FORNECEDORES, SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS, ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS/TESTES, INSPEÇÃO NO FABRICANTE, ETC. | SOLICITAR AO CONTRATADO A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL, INSUMO E/OU EQUIPAMENTO NÃO CONFORME, REPLANEJANDO O CRONOGRAMA CONTRATUAL, CASO HAJA IMPACTO NO MESMO, E APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO.
OK | 8 | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | DANO AOS MATERIAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO ESTANDO ESTES INSTALADOS/LOCALIZADOS/GUARDADOS NOS ATIVOS DO CONTRATANTE OU DO CONTRATADO. | INTEMPERIES, ATMOSFERA CORROSIVA, VANDALISMO E/OU FURTOS . | X |  | PREVER EM CONTRATO QUE O CONTRATADO DEVE ARCAR COM TODOS OS CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DAS DEVIDAS PROTEÇÕES NECESSÁRIAS A FIM DE MITIGAR OS EFEITOS DEVIDO AS INTEMPERIES, ATMOSFERA CORROSIVA E/OU VANDALISMO PARA OS SEUS EQUIPAMENTOS. EM CASO DE DANO, O CONTRATADO DEVE ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DE REINSTALAÇÃO DAQUELES EQUIPAMENTOS QUE TENHAM SIDO DANIFICADOS. PREVER PRAZO MÁXIMO PARA MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DANIFICADOS E/OU FURTADOS | COBRAR DO CONTRATADO AS DEVIDAS CORREÇÕES DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM CONTRATO.
OK | 9 | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO | PERDA OU EXTRAVIO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE OU DO PRÓPRIO CONTRATADO, DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO. | X |  | INCLUIR NO CONTRATO A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO EM RESSARCIR O CONTRATANTE EM CASO DE PERDA/EXTRAVIO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SOB SUA RESPONSABILIDADE. REALIZAR REUNIÃO DE ABERTURA DE CONTRATO ALERTANDO AO MESMO DA SUA RESPONSABILIDADE PELA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUALQUER EQUIPAMENTO, FERRAMENTAL OU OUTRO INSUMO EM CASO DE PERDA OU EXTRAVIO. REGISTRAR EM ATA ESTA REUNIÃO. | COBRAR DO CONTRATADO A DEVIDA REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS
OK | 10 | MOBILIZAÇÃO | ATRASO NA MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PLANEJADOS PELA CONTRATANTE | NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO, DOS REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO. | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS EXIGIDOS PARA FASE DE MOBILIZAÇÃO COM BASE EM CHECK LIST ELABORADO PELO CONTRATANTE. | APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.
OK | 11 | PAGAMENTOS | ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATADO | PROBLEMA COM FLUXO DE CAIXA DA CONTRATANTE. |  | X | MELHORAR PLANEJAMENTO FINANCEIRO E INCLUIR INDICE DE CORREÇÃO PRO-RATA NO CONTRATO. | REPROGRAMAR O DEVIDO PAGAMENTO AO CONTRATADO ATENDENDO AS CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATO
OK | 12 | PAGAMENTOS | ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. | X |  | OBSERVAR NO CONTRATO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. NOTIFICAR CONTRATADO DAS PENDENCIAS EXISTENTES. | NÃO PAGAMENTO DA FATURA ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA.
OK | 13 | PAGAMENTOS | CUSTO EXTRA PROVENIENTE DE TERCEIROS. | RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS DENTRO DE PROPRIEDADES PARTICULARES OU DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS E CONTRATO. | X |  | TIRAR FOTOS DAS BENFEITORIAS ANTES E DEPOIS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. ACOMPANHAMENTO DO CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO CONTRATADO E SEGUIR OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS. AVALIAR RISCOS ANTES DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANEJADOS E/OU EMERGENCIAIS | COBRAR DO CONTRATADO A SOLUÇÃO DA PENDÊNCIA.
OK | 14 | PAGAMENTOS | INDENIZAÇÃO/MULTA/REPARO DE INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS, ORGÃOS PÚBLICOS OU DA PROPRIA CONTRATANTE. | DANOS PROVOCADOS PELO CONTRATADO ÀS REDES DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES, ETC.), INFRAESTRURA DE ORGÃOS PÚBLICOS OU ÀS REDES E/OU EQUIPAMENTOS DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA DE GÁS NATURAL, DURANTE O PROCESSO DE MANUTENÇÃO | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO A PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS E OBTENÇÃO DO CADASTRO DE TODA REDE ENTERRADA DAS CONCESSIONÁRIAS , ALÉM DISSO DEVERÁ SER REALIZADA SONDAGEM PARA MARCAÇÃO DESTAS INTERFERÊNCIAS ANTES DAS ESCAVAÇÕES. | COBRAR DO CONTRATADO À SOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS
OK | 15 | PAGAMENTOS | CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO PARA O CONTRATANTE | CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS DO CONTRATADO E/OU SUB-CONTRATADOS. | X |  | FISCALIZAR O CONTRATADO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO PARA ASSEGURAR TODA A ADIMPLÊNCIA DE SUAS OBRIGAÇÕES. COBRAR DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DOS RECOLHIMENTOS. | COBRAR DA CONTRATADA A SOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS E O FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DOS RECOLHIMENTOS. | ESTIPULAR EM CONTRATO PENALIDADES PARA O CONTRATADO.
OK | 16 | PLANEJAMENTO | RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO. | RESTRIÇÃO DA LICENÇA E/OU PROGRAMAÇÃO DA ATIVIDADE PELA CDL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO APENAS EM HORÁRIO NOTURNO, FINS DE SEMANA, EM HORÁRIOS PRÉ-DETERMINADOS OU DIAS PRÉ DETERMINADOS. | X |  | CITAR EM CONTRATO A POSSIBILIDADE DE OCORRER RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO HORÁRIO DE TRABALHO E QUE O CUSTO DEVE SER PREVISTO EM CONTRATO. | APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.
PARAMOS AQUI 20/02 | 17 | PLANEJAMENTO | ATRASO NO INICIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. | ATRASO POR PARTE DO CONTRATANTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E/OU ORDEM DE SERVIÇO |  | X | ELABORAR PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO E EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO DENTRO DE CRONOGRAMA PREVISTA EM CONTRATO | APLICAR O PREVISTO EM CONTRATO. REGISTRAR SITUAÇÃO EM ATA.
OK | 18 | PLANEJAMENTO | ATRASO NO INICIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. | FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO/CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANEJADOS PELA CONTRATANTE. | X |  | COBRAR DE FORMA ATENCIPADA APRESENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO/CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANEJADOS PELA CONTRATANTE. REALIZAR REUNIÕES PERIÓDICAS COM ATA COM CONTRATADO PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO. | APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO. SOLICITAR PLANO DE AÇÃO AO CONTRATADO.
EXCLUIR ITEM POR EXISTIR ITEM SIMILAR ACIMA | 19 | SERVIÇOS | NÃO INICIO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | PROBLEMAS COM SUPRIMENTOS DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS, PESSOAL CAPACITADO, ETC. RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO. | X |  | ACOMPANHAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DO CONTRATADO E DISPONIBILIDADE DESTES PARA ATENDIMENTO DE ROTINA E EMERGENCIAL. O CONTRATADO DEVE POSSUIR EQUIPAMENTOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E POSSUIR RÁPIDA RESPOSTA CASO SEJA NECESSSÁRIA MANUTENÇÃO CORRETIVA. . EXIGIR DA CONTRATADA A APRESENTAÇÃO DOS CHECK LIST E PLANOS DE MANUTENÇÃO | APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.
OK | 20 | SERVIÇOS | FALHA NA MANUTENÇÃO REALIZADA PELO CONTRATADO. | INSPEÇÕES MAL FEITAS, FALHA NA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO, UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DEFEITUOSOS, FALHA NA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, EXECUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATANTE, ETC. | X |  | REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PELO CONTRATANTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELO CONTRATADO. APRESENTAÇÃO PARA OS CONTRATADOS DOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO ELABORADOS PELO CONTRATANTE. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO COM BASE EM PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. RASTREABILIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO CONTRATANTE E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. | COBRAR DO CONTRATADO A SOLUÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES E SE CABÍVEL APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.
OK | 21 | SERVIÇOS | ALTERAÇÃO DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | OS SERVIÇOS PROGRAMADOS PODERÃO SER ACRESCENTADOS, SUBSTITUIDOS, NÃO REALIZADOS OU PARCIALMENTE REALIZADOS, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE. | X |  | MELHORAR O PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS. | REPLANEJAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS PELO CONTRATADO.
OK | 22 | SERVIÇOS | ATRASO DO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PELO CONTRATANTE: RELATORIO TÉCNICO, CHECK LIST, RELATORIO FOTOGRÁFICO, | X |  | PRAZOS ESTABELECIDOS EM CRONOGRAMA DEVEM SER ACOMPANHADOS E SEREM COBRADAS SUAS EXECUÇÕES, REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PERÍODICAS PARA FOLLOW-UP DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E COBRANÇA DAS SUAS RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES. | NÃO CONTABILIZAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO ATÉ SUA DEVIDA CONCLUSÃO E APRESENTAÇÃO DA DEVIDA DOCUMENTAÇÃO.
OK | 23 | SERVIÇOS | NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR DIFICULDADE OU PROIBIÇÃO DO ACESSO DO CONTRATADO A CLIENTES DA CONTRATANTE PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO. | NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS PARA ACESSO DO CONTRATADO AS DEPENDENCIAS DE CLIENTES DA CONTRATANTE, TAIS COMO INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, TREINAMENTO, EXAMES CLÍNICOS, ETC. | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO PLANO DE INTEGRAÇÃO COM OS CLIENTES AONDE É EXIGIDO DOCUMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO , EXAMES CLÍNICOS, PRAZO DE VENCIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE ACESSO, ETC. QUANDO POSSÍVEL COLOCAR INSTALAÇÃO DO CONTRATANTE PRÓXIMO A PORTARIA E NO LIMITE DO TERRENO A FIM DE FACILITAR ACESSO. | IDENTIFICAR A CAUSA DA FALTA DE ACESSO E SE APLICAVEL NOTIFICAR O CONTRATADO. ABRIR PLANO DE AÇÃO A FIM DE AVALIAR A NÃO PERMISSÃO DE ACESSO A EMPRESA POR FALTA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
OK | 24 | SMS | OCORRENCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO TRANSCORRER DO CONTRATO. | EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS REGULAMENTADORAS, PADRÕES DE SMS DA CONTRATANTE, ETC. | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DAS NRs, APRs, EMISSÃO DE PTs, EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS PADRÕES DE SMS DA CONTRATANTE, ANEXO Q12, ETC. MONITORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, TER NAS FRENTES DE SERVIÇO, QUANDO NECESSÁRIO, PROFISSIONAIS DE SMS E PREVER RECURSOS PARA ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA E ASSISTÊNCIA PARA O ACIDENTADO. | EXIGIR DA CONTRATADA A APRESENTAÇÃO DOS RELATORIOS PERTINENTES A INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE. ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA SE EVITAR NOVAS OCORRENCIAS E RESPONSABILIZAÇÕES.
FINALIZAMOS AQUI EM 27/02 | 25 | SMS | PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PELA CONTRATANTE OU ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RISCOS GRAVE E IMINENTES AOS TRABALHADORES, MEIO AMBIENTE, COMUNIDADE E/OU IMAGEM DA CDL.. | EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO E AMBIENTAL. | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE, ANÁLISES DE RISCOS, EMISSÃO DE PTs, EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS ANEXO Q12, ETC, . | NOTIFICAR E EXIGIR DO CONTRATADO A ELIMINAÇÃO DO RISCO GRAVE E IMINENTE, APLICANDO AO MESMO AS PENALIDADES PERTINENTES.

## MANUTENÇÃO REV.1 FINAL
MATRIZ DE RISCOS - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇO CARBONO
CHECK LIST CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - GERAL
COLUNAS PARA LICITAÇÃO / CONTRATOS DE MANUTENÇÃO - ANEXO Q16 | [5 empty] | LIÇÕES APRENDIDAS
RISCO: | GRUPO: | RISCO | CONSEQUENCIA | RESPONSABILIDADES: |  | SUGESTÕES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO: | AÇÕES NA OCORRÊNCIA DO EVENTO: | OBS:
|  |  |  | CONTRATADO | CONTRATANTE
1 | CLIMA | OCORRÊNCIA FENÔMENOS DA NATUREZA, INTEMPERIES. | ATRASO NO INÍCIO, NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE OU PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. | X |  | CONTEMPLAR ESTE ITEM NO EDITAL E CONTRATO. IDENTIFICAR HISTORICO DE FENÔMENOS DA NATUREZA PARA CONTEMPLAR NO PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO. REALOCAÇÃO DO SERVIÇO PARA OUTRAS REGIÕES, REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇO PARA ATIVIDADES QUE POSSAM SER REALIZADAS DE FORMA SEGURA E ABRIGADA, INCLUIR VERBA DE DISPONIBILIDADE NO CONTRATO PARA CUSTOS INDIRETOS.. | REGISTRAR OS DIAS DE ENTEMPÉRIES. REPLANEJAR OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E ADITAR PRAZO DO CONTRATO SE NECESSÁRIO.
2 | LICENÇAS | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E/OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, FALTA DE ART DO CONTRATO, DESCARTE DOS RESIDUOS EM LOCAL NÃO AUTORIZADO, CONTAMINAÇÃO DO SOLO E/OU CORPOS D'ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO E/OU DESCARTE IRREGULAR DE PRODUTOS QUÍMICOS, ETC.. | APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU PAGAMENTO DE MULTAS POR ORGÃOS COMPETENTES. | X |  | COBRAR DO CONTRATADO A LICENÇA/ANUÊNCIA/AUTORIZAÇÃO DOS ORGÃOS ENVOLVIDOS EM TEMPO HÁBIL DE ESTAREM DISPONIBILIZADAS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA INICIO DOS SERVIÇOS. EXIGIR DO CONTRATANTE, QDO APLICÁVEL, MANIFESTO DE RESIDUOS DE TRANSPORTE E DESTINO FINAL. QUANDO APLICÁVEL, INCLUIR NO CONTRATO EXIGENCIAS RELACIONADAS A DESCARTE DE RESIDUOS. | SOLICITAR COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA PELO CONTRATADO E/OU CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PELO MESMO.
3 | LICENÇAS | AUSÊNCIA OU NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DAS LICENÇAS DAS PREFEITURAS, ORGÃOS DE TRÂNSITO, DNIT, DER, ORGÃO AMBIENTAL, POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE PROPRIEDADE PARTICULAR; ETC. | ATRASO NO INICIO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | X |  | MONITORAR/COBRAR DO CONTRATADO AS LICENÇAS DOS ORGÃOS ENVOLVIDOS, EM TEMPO HÁBIL DE ESTAREM DISPONIVEIS ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA INICIO DOS SERVIÇOS. ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO TOTAL DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS (CONDICIONANTES, REQUISITOS DE AUTORIZAÇÕES DO DER, IPHAN, ETC.). | AVALIAR A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO E SE FOR O CASO, APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO. NÃO EMITIR AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO (AS) NA FALTA DA LICENÇA. EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
4 | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ETC. DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO. INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS, ETC. | NÃO INICIO, ATRASO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. |  | X | REALIZAR E ACOMPANHAR PROCESSO DE AQUISIÇÃO/ENTREGA DE MATERIAIS E DISPONIBILIDADE DESTES PARA ATENDIMENTO DE ROTINA E EMERGENCIAL. AVALIAR INCLUSÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO CONTRATO CASO A CONTRATANTE NÃO POSSUA ESTES ITENS QDO DA NECESSIDADE DE USO (OBS ESTES ITENS SÓ PODEM SER ADQUIRIDOS COM APROVAÇÃO DA CONTRATANTE). | NÃO ASSINAR CONTRATO E/OU EMITIR O.S. NA FALTA DE MATERIAL.
5 | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ETC. DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO. INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS, ETC. | NÃO INICIO, ATRASO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | X |  | AVALIAR DISPONIBILIDADE (ESTOQUE MÍNIMO) DESTES PARA ATENDIMENTO DE ROTINA E EMERGENCIAL. O CONTRATADO DEVE POSSUIR EQUIPAMENTOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E POSSUIR RÁPIDA RESPOSTA CASO SEJA NECESSSÁRIA MANUTENÇÃO CORRETIVA . EXIGIR DO CONTRATADO A APRESENTAÇÃO DOS CHECK LIST E PLANOS DE MANUTENÇÃO. | NÃO ASSINAR CONTRATO E/OU EMITIR O.S. NA FALTA DE MATERIAL.
6 | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS E CONTRATUAIS. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS PELO CONTRATADO, QUE NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL PELO CONTRATANTE. | X |  | REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMO: FAZER AVALIAÇÃO COM CHECK LIST NA FASE MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA, SÓ REALIZANDO PGTO DESTA FASE SE CHECK LIST OK. DURANTE EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO A FIM DE AVALIAR MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS, PROVAÇÃO PRÉVIA E DOS FORNECEDORES, SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS, ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS/TESTES, INSPEÇÃO NO FABRICANTE, ETC. | SOLICITAR AO CONTRATADO A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL, INSUMO E/OU EQUIPAMENTO NÃO CONFORME, REPLANEJANDO O CRONOGRAMA CONTRATUAL, CASO HAJA IMPACTO NO MESMO, E APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO.
7 | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | INTEMPERIES, ATMOSFERA CORROSIVA, VANDALISMO E/OU FURTOS . | DANO AOS MATERIAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E/OU VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO ESTANDO ESTES INSTALADOS/LOCALIZADOS/GUARDADOS NOS ATIVOS DO CONTRATANTE OU DO CONTRATADO. | X |  | PREVER EM CONTRATO QUE O CONTRATADO DEVE ARCAR COM TODOS OS CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DAS DEVIDAS PROTEÇÕES NECESSÁRIAS A FIM DE MITIGAR OS EFEITOS DEVIDO AS INTEMPERIES, ATMOSFERA CORROSIVA E/OU VANDALISMO PARA OS SEUS EQUIPAMENTOS. EM CASO DE DANO, O CONTRATADO DEVE ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DE REINSTALAÇÃO DAQUELES EQUIPAMENTOS QUE TENHAM SIDO DANIFICADOS. PREVER PRAZO MÁXIMO PARA MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DANIFICADOS E/OU FURTADOS. | COBRAR DO CONTRATADO AS DEVIDAS CORREÇÕES DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM CONTRATO.
8 | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS | PERDA OU EXTRAVIO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE OU DO PRÓPRIO CONTRATADO, DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO. | SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO | X |  | INCLUIR NO CONTRATO A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO EM RESSARCIR O CONTRATANTE EM CASO DE PERDA/EXTRAVIO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SOB SUA RESPONSABILIDADE. REALIZAR REUNIÃO DE ABERTURA DE CONTRATO ALERTANDO AO MESMO DA SUA RESPONSABILIDADE PELA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUALQUER EQUIPAMENTO, FERRAMENTAL OU OUTRO INSUMO EM CASO DE PERDA OU EXTRAVIO. REGISTRAR EM ATA ESTA REUNIÃO. | COBRAR DO CONTRATADO A DEVIDA REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS
9 | MOBILIZAÇÃO | NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO, DOS REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO. | ATRASO NA MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PLANEJADOS PELA CONTRATANTE | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS EXIGIDOS PARA FASE DE MOBILIZAÇÃO COM BASE EM CHECK LIST ELABORADO PELO CONTRATANTE. | APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.
10 | PAGAMENTOS | PROBLEMA COM FLUXO DE CAIXA DA CONTRATANTE. | ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATADO |  | X | MELHORAR PLANEJAMENTO FINANCEIRO E INCLUIR INDICE DE CORREÇÃO PRO-RATA NO CONTRATO. | REPROGRAMAR O DEVIDO PAGAMENTO AO CONTRATADO ATENDENDO AS CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATO
11 | PAGAMENTOS | FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. | ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | X |  | OBSERVAR NO CONTRATO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. NOTIFICAR CONTRATADO DAS PENDENCIAS EXISTENTES. | NÃO PAGAMENTO DA FATURA ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA.
12 | PAGAMENTOS | RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS DENTRO DE PROPRIEDADES PARTICULARES OU DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS E CONTRATO. | CUSTO EXTRA PROVENIENTE DE TERCEIROS. | X |  | TIRAR FOTOS DAS BENFEITORIAS ANTES E DEPOIS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. ACOMPANHAMENTO DO CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO CONTRATADO E SEGUIR OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS. AVALIAR RISCOS ANTES DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANEJADOS E/OU EMERGENCIAIS | COBRAR DO CONTRATADO A SOLUÇÃO DA PENDÊNCIA.
13 | PAGAMENTOS | DANOS PROVOCADOS PELO CONTRATADO ÀS REDES DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES, ETC.), INFRAESTRURA DE ORGÃOS PÚBLICOS OU ÀS REDES E/OU EQUIPAMENTOS DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA DE GÁS NATURAL, DURANTE O PROCESSO DE MANUTENÇÃO | INDENIZAÇÃO/MULTA/REPARO DE INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS, ORGÃOS PÚBLICOS OU DA PROPRIA CONTRATANTE. | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO A PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS E OBTENÇÃO DO CADASTRO DE TODA REDE ENTERRADA DAS CONCESSIONÁRIAS , ALÉM DISSO DEVERÁ SER REALIZADA SONDAGEM PARA MARCAÇÃO DESTAS INTERFERÊNCIAS ANTES DAS ESCAVAÇÕES. | COBRAR DO CONTRATADO À SOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS
14 | PAGAMENTOS | CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS DO CONTRATADO E/OU SUB-CONTRATADOS. | CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO PARA O CONTRATANTE | X |  | FISCALIZAR O CONTRATADO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO PARA ASSEGURAR TODA A ADIMPLÊNCIA DE SUAS OBRIGAÇÕES. COBRAR DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DOS RECOLHIMENTOS. | COBRAR DA CONTRATADA A SOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS E O FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DOS RECOLHIMENTOS. | ESTIPULAR EM CONTRATO PENALIDADES PARA O CONTRATADO.
15 | PLANEJAMENTO | RESTRIÇÃO DA LICENÇA E/OU PROGRAMAÇÃO DA ATIVIDADE PELA CDL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO APENAS EM HORÁRIO NOTURNO, FINS DE SEMANA, EM HORÁRIOS PRÉ-DETERMINADOS OU DIAS PRÉ DETERMINADOS. | RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO. | X |  | CITAR EM CONTRATO A POSSIBILIDADE DE OCORRER RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO HORÁRIO DE TRABALHO E QUE O CUSTO DEVE SER PREVISTO EM CONTRATO. | APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.
16 | PLANEJAMENTO | ATRASO POR PARTE DO CONTRATANTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E/OU ORDEM DE SERVIÇO | ATRASO NO INICIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. |  | X | ELABORAR PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO E EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO DENTRO DE CRONOGRAMA PREVISTA EM CONTRATO | APLICAR O PREVISTO EM CONTRATO. REGISTRAR SITUAÇÃO EM ATA.
17 | PLANEJAMENTO | FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO/CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANEJADOS PELA CONTRATANTE. | ATRASO NO INICIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. | X |  | COBRAR DE FORMA ATENCIPADA APRESENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO/CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANEJADOS PELA CONTRATANTE. REALIZAR REUNIÕES PERIÓDICAS COM ATA COM CONTRATADO PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO. | APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO. SOLICITAR PLANO DE AÇÃO AO CONTRATADO.
18 | SERVIÇOS | INSPEÇÕES MAL FEITAS, FALHA NA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO, UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DEFEITUOSOS, FALHA NA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, EXECUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATANTE, ETC. | FALHA NA MANUTENÇÃO REALIZADA PELO CONTRATADO. | X |  | REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PELO CONTRATANTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELO CONTRATADO. APRESENTAÇÃO PARA OS CONTRATADOS DOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO ELABORADOS PELO CONTRATANTE. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO COM BASE EM PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. RASTREABILIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO CONTRATANTE E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. | COBRAR DO CONTRATADO A SOLUÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES E SE CABÍVEL APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.
19 | SERVIÇOS | OS SERVIÇOS PROGRAMADOS PODERÃO SER ACRESCENTADOS, SUBSTITUIDOS, NÃO REALIZADOS OU PARCIALMENTE REALIZADOS, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE. | ALTERAÇÃO DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | X |  | MELHORAR O PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS. | REPLANEJAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS PELO CONTRATADO.
20 | SERVIÇOS | ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PELO CONTRATANTE: RELATORIO TÉCNICO, CHECK LIST, RELATORIO FOTOGRÁFICO, | ATRASO DO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | X |  | PRAZOS ESTABELECIDOS EM CRONOGRAMA DEVEM SER ACOMPANHADOS E SEREM COBRADAS SUAS EXECUÇÕES, REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PERÍODICAS PARA FOLLOW-UP DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E COBRANÇA DAS SUAS RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES. | NÃO CONTABILIZAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO ATÉ SUA DEVIDA CONCLUSÃO E APRESENTAÇÃO DA DEVIDA DOCUMENTAÇÃO.
21 | SERVIÇOS | NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS PARA ACESSO DO CONTRATADO AS DEPENDENCIAS DE CLIENTES DA CONTRATANTE, TAIS COMO INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, TREINAMENTO, EXAMES CLÍNICOS, ETC. | NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR DIFICULDADE OU PROIBIÇÃO DO ACESSO DO CONTRATADO A CLIENTES DA CONTRATANTE PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO. | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO PLANO DE INTEGRAÇÃO COM OS CLIENTES AONDE É EXIGIDO DOCUMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO , EXAMES CLÍNICOS, PRAZO DE VENCIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE ACESSO, ETC. QUANDO POSSÍVEL COLOCAR INSTALAÇÃO DO CONTRATANTE PRÓXIMO A PORTARIA E NO LIMITE DO TERRENO A FIM DE FACILITAR ACESSO. | IDENTIFICAR A CAUSA DA FALTA DE ACESSO E SE APLICAVEL NOTIFICAR O CONTRATADO. ABRIR PLANO DE AÇÃO A FIM DE AVALIAR A NÃO PERMISSÃO DE ACESSO A EMPRESA POR FALTA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
22 | SMS | EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS REGULAMENTADORAS, PADRÕES DE SMS DA CONTRATANTE, ETC. | OCORRENCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO TRANSCORRER DO CONTRATO. | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DAS NRs, APRs, EMISSÃO DE PTs, EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS PADRÕES DE SMS DA CONTRATANTE, ANEXO Q12, ETC. MONITORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, TER NAS FRENTES DE SERVIÇO, QUANDO NECESSÁRIO, PROFISSIONAIS DE SMS E PREVER RECURSOS PARA ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA E ASSISTÊNCIA PARA O ACIDENTADO. | EXIGIR DA CONTRATADA A APRESENTAÇÃO DOS RELATORIOS PERTINENTES A INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE. ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA SE EVITAR NOVAS OCORRENCIAS E RESPONSABILIZAÇÕES.
23 | SMS | EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO E AMBIENTAL. | PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PELA CONTRATANTE OU ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RISCOS GRAVE E IMINENTES AOS TRABALHADORES, MEIO AMBIENTE, COMUNIDADE E/OU IMAGEM DA CONTRATANTE. | X |  | EXIGIR DO CONTRATADO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE, ANÁLISES DE RISCOS, EMISSÃO DE PTs, EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS ANEXO Q12, ETC, . | NOTIFICAR E EXIGIR DO CONTRATADO A ELIMINAÇÃO DO RISCO GRAVE E IMINENTE, APLICANDO AO MESMO AS PENALIDADES PERTINENTES.